## Sheet1
需求池
需求 | [9 empty] | 可行性分析
编号 | 需求分类 | 需求描述 | 场景描述 | 需求来源 | 优先级 | 提交时间 | 提交人 | 需求状态 | 备注 | 用户价值 | 平台价值 | 实现成本 | 替代方案
1 | 体验类 | 用户希望在续费前有提示 | 在自动续租前几天没有提示 | 用户反馈 | B | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 给予用户通知，提高用户认同感 | 提升平台口碑 | \ | 用户主动取消续订
2 | 体验类 | 弹窗过多 | 在切换功能、发状态等情况时会出现弹窗 | 用户反馈 | C | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 适当减少弹窗能提升使用效率 | 可以增加用户使用时长 | \ | \
3 | 体验类 | 闪退 | 在各个过程都会闪退，影响较大的是运动过程中闪退导致运动记录丢失 | 用户反馈 | B | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 严重影响用户体验，减少闪退能优化用户体验 | 提升平台口碑的同时为平台积累技术经验 | 成本较高，闪退不仅与产品本身相关，还与手机型号和使用情况相关 | \
4 | 体验类 | 投屏bug | 几乎各机型用户都有反馈近两个版本的投屏不能使用 | 用户反馈 | A | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 解决用户不能投屏问题 | 稳固投屏功能用户群体 | 成本较低，投屏bug是最近两个版本才出现的，可以跟老版本对比 | \
5 | 功能类 | ipad不能横屏 | ipad版本不能横屏 | 用户反馈 | C | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 解决ipad用户问题 |  | 开发横屏UI和逻辑 | \
6 | 运营类 | 免费用户体验差 | 部分用户反映免费功能太少 | 用户反馈 | D | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 提升免费用户体验 | 增加平台流量 | \ | \
7 | 体验类 | 后台运行耗电耗流严重 | 晚上没有从后台上关掉keep，导致第二天手机没电 | 用户反馈 | D | 2021-09-07 | mars | 需求评估 |  | 解决后台耗电过高问题 | 提升口碑 | 开发后台模式下休眠逻辑 | 用户退出APP
*字段解释
需求分类分为：功能类/数据类/运营类/体验类/设计类
需求来源包括：用户反馈/内部反馈/竞品调研
优先级从高到低：ABCDE
提交时间：登记到需求池里的时间
提交状态：待讨论/需求评估/被拒绝/暂缓（暂缓的需求可以在备注中标明原因）
用户价值：这个需求对用户有什么价值，痛点解决/效率提升/价值感知等
平台价值：这个需求对平台有什么价值，商业收入/提升口碑/降低成本等
实现成本：这个需求实现的成本有多少？需要设计什么东西，开发涉及什么改动
替代方案：这个需求有什么成本更小的方案能实现类似效果